## 直饮水项目
需求内容 | 开发人员 | 开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间
用户管理(Web端) | 李家飞 | 2017-08-11 | 2017-08-13
获取身份Openid(微信端) | 农凤远 | 2017-08-11 | 2017-08-13
角色管理(Web端) | 文兴毛 | 2017-08-11 | 2017-08-14
账户管理(Web端) | 李家飞 | 2017-08-11 | 2017-08-14
系统配置(Web端) | 陈川 | 2017-08-11 | 2017-08-13
企业管理(Web端) | 陈川 | 2017-08-11 | 2017-08-13
菜单管理(Web端) | 文兴毛 | 2017-08-11 | 2017-08-14
微信端界面的设计 | 焦万黎 | 2017-08-12 | 2017-08-14

## 狗天下项目
需求内容 | 开发人员 | 开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间
获取身份Openid(微信端) | 唐波 | 2017-08-12 | 2017-08-14
JAVA后端开发环境的搭建和代码的熟悉 | 郑豪 | 2017-08-12 | 2017-08-13
微信端界面的设计 | 焦万黎 | 2017-08-12 | 2017-08-14
中国移动OneNet开发者平台的研究 | 郑豪 | 2017-08-12 | 2017-08-14